ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»
за  2018 г

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 156 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»
Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Алексеевского сельского поселения»
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Алексеевского сельского поселения»
В 2018 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.
Отчет

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

 «Охрана окружающей среды и рационального природопользование Алексеевского сельского поселения»   
 отчетный период  2018 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении»

	1.1    
	Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	1.2  
	Организация детско-юношеского экологического движения
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие программы

Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения»
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Алексеевского сельского поселения»

	2.1
	Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое;
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие программы

Утверждение акта ввода в эксплуатацию
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	Безопасное техническое состояние ГТС
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Алексеевского сельского поселения»


	3.1
	Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	сокращение количества несанкционированных свалок
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	3.2
	Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	-
	-

	
	Контрольное событие программы

Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения»
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор

	Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной программе
	Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор
	достижение следующих результатов:

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод.
	X
	Х
	-
	-
	-


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                    Н.И.Лофиченко
Ответственный   исполнитель                                                                                                         Ю.В.Кашпор
PAGE  
1

