ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 г

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 107 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» на 2019 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 74 от  07.11.2018 года

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении»

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Алексеевского сельского поселения»

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Алексеевского сельского поселения»

В 2019 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рационального природопользование Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | - Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | 2.Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Утверждение акта ввода в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Безопасное техническое состояние ГТС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | сокращение количества несанкционированных свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | достижение следующих результатов: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод. | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                       Н.И.Лофиченко

Ответственный   исполнитель                                                                                                         Ю.В.Кашпор