Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12. 2017                                               № 66                           с.Алексеевка

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Алексеевского

сельского поселения Октябрьского района «Социальная

поддержка граждан Алексеевского

сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить приложение «План реализации муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» на 2018 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы экономики и финансов М.Д. Литвинову.

| Глава Администрации Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 27.12.2017 г. № 66

План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района « Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1 Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде | начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района» Принятие решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения об утверждении Положения «Об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в Алексеевском сельском поселении» | начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | - решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения об утверждении Положения «Об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в Алексеевском сельском поселении» - решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района» | 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева