# Российская Федерация

Ростовская область

# Октябрьский район

# Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

# Администрация Алексеевского сельского поселения

# постановление

12.02.2018 г                 	                    № 18                           	           с.Алексеевка

# Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие культуры

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 года № 136 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  программе «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 152 от 30.09.2013 г«Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2018 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

№ 18 от 12.02.2018 г.

# ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# По муниципальной программе «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района» за 2017 год

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  по результатам за 2017 год согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2017 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2017г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»     за  2017г

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2017 г

В 2017 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

# 3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» (далее МУК «Алексеевский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2017 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 977 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 229750 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2017 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 989 человек;

количество клубных формирований 48.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

В 2017 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» предусмотрено 3126,4 тыс. рублей,  освоено 3126,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

# 4. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения»  в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 3126,4 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3032,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3126,4 тыс. рублей, или 100 процентов.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1 | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Алексеевская ЦБП» Росликова Е.А | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3126,4 | 3126,4 | 637,4 |
| 3 | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 4 | Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Приобретение оборудования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 5 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 3126,4 | 3126,4 | 637,4 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |
| Подпрограмма «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 917 | - | - |  |
| 2 | Количество посещений библиотеки | человек | 19119 | - | - |  |
| 3 | Количество массовых мероприятий всего: из них: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 157 28 27 24 | 160 30 29 26 | 160 30 29 26 |  |
| 4 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отне – сенное к числу возможных участ –ников – население муниципального образования | процент | 36,6 | 36,5 | 36,5 |  |
| 5 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 80,9 | 81,3 | 81,3 |  |
| 6 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 84,7 | 84,7 | 84,7 |  |
| 7 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 974 146 340 261 | 977 147 340 262 | 977 147 340 262 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | Администрация Алексеевского сельского поселения | 922 | - | - |  |
| 2 | Количество посещений библиотеки | человек | Администрация Алексеевского сельского поселения | 19139 | - | - |  |
| 3 | Количество массовых мероприятий всего: из них: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения | 157 28 27 24 | 160 30 29 26 | 160 30 29 26 |  |
| 4 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | Администрация Алексеевского сельского поселения | 36,6 | 36,5 | 36,5 |  |
| 5 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | Администрация Алексеевского сельского поселения | 80,9 | 81,3 | 81,3 |  |
| 6 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | Администрация Алексеевского сельского поселения | 84,7 | 84,7 | 84,7 |  |
| 7 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения | 974 146 340 261 | 977 147 340 262 | 977 147 340 262 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |
| 1. | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевская ЦБП» | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов | - |
| 2. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 3. | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2011 | 31.12.2017 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |
| 4. | Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Приобретение оборудования | Приобретено оборудование | - |
| 5 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2015 | 2015 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» за  2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 3126,4 | 3126,4 |
|  |  | областной бюджет | 94,1 | 94,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3032,3 | 3032,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 3126,4 | 3126,4 |
|  |  | областной бюджет | 94,1 | 94,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3032,3 | 3032,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 3126,4 | 3126,4 |
|  |  | областной бюджет | 94,1 | 94,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3032,3 | 3032,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

# Оценка эффективности реализации Программы

# Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 94,1 тыс. рублей / 94,1 тыс. рублей x 100% = 100 %

местный бюджет – 3032,3 тыс. рублей / 3032,3 тыс. рублей x 100% = 100%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

# Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

# Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Алексеевского сельского поселения
в отчетном году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения  
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки 0 0 0,0 0,0 Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения 3126,4 3126,4 0,0 0,0 Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | - | - | - |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - | - | - |  |
| Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |  |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | - | - | - |  |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - | - | - | - | - | - |
| Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2018** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МУК «Алексеевский СДК» | 0,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 100,4 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 100,4 | 0,0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2016** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений | 0 | 977 | 1326,8 | 977 | 1311,0 | Экономия по коммунальным услугам | 977 | 1311,0 | 0 |
| Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | 0 | 989 | 1326,8 | 989 | 1311,0 | Экономия по коммунальным услугам | 989 | 1311,0 | 0 |
| Библиотечное обслуживание населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 0 | 1966 | 3126,4 | 1966 | 3126,4 | Х | 1966 | 3126,4 | 0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

# Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                             Н.А.Ходеева