- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

- Администрация Алексеевского сельского поселения

- постановление

19.02.2013                 	                    № 26                    	           с.Алексеевка

- Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Пожарная

безопасность и защита населения

и территорий Алексеевского

сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на

2011-2014 годы» по

результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 76 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  ««Пожарная  безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на  2011-2014 годы»» по состоянию на 01.01.2013 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 26

от 29.02.2013 г

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  13 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финан сирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 |  |
| 1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 |  |
| 2 | Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждений культуры | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |  |
| 3 | Обеспечение техническими средствами оповещения | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |  |
| 4 | Оказание услуг связи «Мегафон» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ОТЧЕТ

о результатах реализации долгосрочной  целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы»

- Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»                                    (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета. Местный бюджет, всего 172,2 тыс. рублей.

2011 год – 69,5 тыс. рублей

2012 год – 41,2 тыс. рублей

2013 год – 30,0 тыс. рублей

2014 год – 31,5 тыс. рублей

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2012 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой:

1. Обучение населения мерам пожарной безопасности ШГО ВДПО г. Шахты – 24,9 тыс. рублей.

2. Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждениях культуры – 2,8 тыс.рублей.

3. Обеспечение техническими средствами оповещения – 11,0 тыс. рублей.

4. Оказание услуг связи «Мегафон» - 2,5 тыс. рублей.

- Основные цели и задачи  реализации Программы

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение 5 личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных

целевых программ Алексеевского сельского поселения

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность  и защита населения  и территорий

Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2013 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2014 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2009г. | 94 | 93 | 92,5 | 94 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | % от базового показателя 2009г. | 105 | 106 | 106,5 | 105 | 100 |  |  |  |  |

На территории Алексеевского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье,  сильные ветры, снегопады, засухи, лесные и степные пожары.

Основными проблемами пожарной безопасности  являются несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за отдаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение  о пожаре в пожарную охрану.

Для оценки эффективности реализации Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» используются следующие показатели:

1. Снижение количества пожаров (уменьшение на 5%);

2.  Увеличение количества спасенных людей (увеличение на 5%).

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- улучшена материальная база подразделения пожарной охраны в поселении; - повышена квалификация специалиста по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышена  защищенность  учреждений социальной сферы  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечено средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- В 2012 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы

не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,2 тыс. рублей / 41,2 тыс. рублей x 100% = 100%.

- Специалист по правовой и кадровой работе

Алексеевского сельского поселения                                                                Н.А.Ходеева