ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   за 6 месяцев 2021 г

Муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 102 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»      на 2021 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 75 от  24.12.2020 года

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) предусмотрено 76,7 тыс.руб.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»     отчетный период _6_ мес. 2021г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 76,7 | 3,9 | 3,9 |
| Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов. улучшение технического состояния многоквартирных домов. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | Х | Х | 76,7 | 3,9 | 3,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

И.О. Главы Администрации Алексеевского сельского поселения                                                    Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                                                Ю.В.Кашпор