ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении»

за 9 месяцев 2021 г

08.10.2021 г.

Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 103 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении»

План реализации муниципальной программы  Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении»   на 2021 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 78 от  24.12.2020 года

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении»

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего 6531,4 тыс. рублей 2021 год.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

За 9 месяцев  2021 году выполнены следующие мероприятия и освоены бюджетные средства в сумме 3780,8 тыс.руб. исполнение составило 57,9 процентов

Основные цели Программы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Алексеевском сельском поселении и муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее  муниципальная служба);

Основные задачи программы:

- Стимулирование к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | - | - |  | - |
| 1.2 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | - | - |  | - |
| 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Алексеевского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Алексеевском сельском поселении Октябрьского района» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | - | - |  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70,0 |  | 33,2 |  | 70,0 |
| 2.2 | Выплаты по оплате труда работников Администрации Алексеевского сельского поселения |  | Начальник службы экономики и финансов Клименко Е.В. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Алексеевского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5703,2 |  | 3196,8 |  | 0,0 |
| 2.2 | «Обеспечение функций Администрации Алексеевского сельского поселения» |  | Начальник службы экономики и финансов Клименко Е.В. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Алексеевского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 758,2 |  | 550,8 |  | 676,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (раздел 0104) |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 493,8 |  | 352,7 |  | 462,0 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (раздел 0113) |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 211,9 |  | 158,8 |  | 211,9 |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (раздел 0705) |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей (раздел 0104) |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8,7 |  | 3,3 |  | - |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей (раздел 0113) |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,8 |  | 33,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения проекта решения «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6531,4 |  | 3780,8 |  | 746,9 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Начальник службы экономики и финансов Клименко Е.В. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. |  | X | Х | 6531,4 |  | 3780,8 |  | 746,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                         Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                              Н.А.Ходеева

Ответственный исполнитель                                                                                                              Е.В.Клименко