- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

- Администрация Алексеевского сельского поселения

- постановление

20.01.2022 г                 	                    № 3                     	           с.Алексеевка

- Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие физической

культуры и спорта Алексеевского

сельского поселения»

по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 111 от 20.11.2018 г«Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2022 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А..

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                    Ю.В. Кашпор

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

№ 3 от  30.01.2022

Отчет

об исполнении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта  в Алексеевском  сельском поселении и привлечение различных слоев населения  к систематическим занятиям физической культурой и спортом; создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения», утвержденной  постановлением «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» Администрации Алексеевского сельского поселения № 111 от 20.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. увеличена численность систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности;

2. сформирована целостная система поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;

3. реализован проект инициативного бюджетирования, развита молодежная политика на территории поселения, созданы условия  для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Алексеевского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование у населения  устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.

Основное мероприятие	1.2. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  выполнено обустройство многофункциональной спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Ильичевка по ул.Заречная вблизи МБОУ СОШ № 43, в рамках договора установлен сортивный инвентарь (стойки волейбольная, баскетбольная, ворота для мини-футбола).

Основное мероприятие	1.3. «Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  разработана и проверена сметная документация по виду работ (благоустройство) по объекту "Обустройство многофункциональной спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Ильичевка по ул.Заречная вблизи МБОУ СОШ № 43".

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В   рамках   подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация двух основных мероприятия, 1 контрольного события

Основное мероприятие 2.1. « Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: рост числа  занимающихся физической культурой и спортом

Основное мероприятие 2.1.1.  «Мероприятия по обеспечению содержания наградной атрибутикой, спортивным инвентарём» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1.2 «Транспортные услуги за перевозку спортсменов»  выполнено в полном объеме, выполнение этого мероприятия обеспечило участие спортсменов поселения в различного рода соревнованиях

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности.

-  рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу.

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;

- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2515,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -771,9 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 1743,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения 23.12.2021г. № 16 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 2515,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2515,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -771,9 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -1743,7 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

2515,4  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -771,7 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 1743,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено шесть показателей , по 5   показателям фактические  значения  соответствуют  плановым, по 1 показателю  фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1. «Доля граждан Алексеевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 17,1 процентов, фактическое значение 17,1 процентов.

Показатель 2. «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Алексеевского сельского поселения на чемпионатах, первенствах»  -  плановое значение  14 медалей, фактическое значение 14 медалей.

Показатель 3.  «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - плановое значение 10,0 процента,  фактическое значение 10,0 процента.

Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - плановое значение 0,4 процентов,   фактическое значение 0,4 процентов.

Показатель 1.2. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» - плановое значение 55 процента,   фактическое значение 55 процента.

Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95 процентов,   фактическое значение 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00.

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,05.

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (6,05/6), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00 (6/6),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2515,6 тыс. рублей/2515,4 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0Х 0,2 = 0,1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Алексеевском сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |  |
| 2 | 1.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |  |
| 3 | 1.3. Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |  |
| 4 | 2.1.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 5 | 2.1.1.Мероприятия по обеспечению содержания наградной атрибутикой, спортивным инвентарём | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |
| 6 | 2.1.2.Транспортные услуги за перевозку спортсменов | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Участие спортсменов поселения в различного рода соревнованиях |  | Участие спортсменов поселения в различного рода соревнованиях |  |  |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» за  2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» | всего | 2515,6 | 2515,6 | 2515,4 |
|  | областной бюджет | 1743,7 | 1743,7 | 1743,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 771,9 | 771,9 | 771,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» | всего | 2510,8 | 2510,8 | 2510,6 |
|  | областной бюджет | 1743,7 | 1743,7 | 1743,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 767,1 | 767,1 | 766,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Алексеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» | всего | 2510,8 | 2510,8 | 2510,6 |
|  | областной бюджет | 1743,7 | 1743,7 | 1743,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 727,1 | 727,1 | 727,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов» | всего | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 39,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. « Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по обеспечению содержания наградной атрибутикой, спортивным инвентарём» | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Транспортные услуги за перевозку спортсменов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» за  2021 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Алексеевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 16 | 17,1 | 17,1 |  |
| 2. | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Алексеевского сельского поселения на чемпионатах, первенствах | медалей | 12 | 14 | 14 |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 9,9 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 0,2 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, , в общей численности учащихся и студентов | процентов | 53 | 55,0 | 55,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 95 | 95 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.