Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

11.01.2023                 	                    №  5              	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по программе

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 102 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2023 г года согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А.

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Ю.В. Кашпор

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

№ 5 от 11.01.2023

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 102 от 07.11.2018 ««Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алексеевского сельского поселения;

2. повышена эксплуатационная надежность объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3. созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, 1 контрольного  события.

Основное мероприятие	1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме. Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ.

Основное мероприятие 1.2 . «Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: улучшение качества обслуживания жилищного фонда.

По подпрограмме 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в  установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Алексеевского сельского поселения.

-  муниципальная поддержка в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения № 47 от 22.12.2022 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя , по которым фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. «доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» - плановое значение 5 %, фактическое значение 5 %,.

Показатель 2. 1.« доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения»  -  плановое значение  86,2 %, фактическое значение 86,2%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1- 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,00 (2/2), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00 (2/2),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей /0,0 тыс. рублей =0

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 /0,0 =0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2022 года является неудовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период необходимо предусматривать финансовые ресурсы для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, должность | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству строительству и благоустройству | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству строительству и благоустройству | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение качества обслуживания жилищного фонда | улучшение качества обслуживания жилищного фонда | - |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения»  за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения»  за  2022 г.

| № п/п | Наименование и номер показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 85,1 | 86,2 | 86,2 |  |