PAGE  

[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения 

постановление

02.03.2026                 
                    №  28              
           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными  

услугами населения 

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», Администрация Алексеевского сельского поселения постановляет:
          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 102 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения», за 2025 год согласно приложению.

         2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А.
Глава  Администрации 

Алексеевского сельского поселения                                 Ю.В. Кашпор
Приложение 
к постановлению

Администрации Алексеевского
сельского поселения 
№ 28 от 02.03.2026 г.
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

         В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 102 от 07.11.2018 ««Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

          1. повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алексеевского сельского поселения;
2. повышена эксплуатационная надежность объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3. созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг
2. Сведения о результатах выполнения 

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов).

В   рамках   комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результата), 4 контрольных  точки.
         Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».
           Мероприятие (результат) 1.2. «Капитальный ремонт объектов водопроводно–канализационного хозяйства».

            Сведения о выполнении мероприятий (результатов),  а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

        В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: 

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Алексеевского сельского поселения.

-  муниципальная поддержка в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

        Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

           федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

       План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 24.12.2024 № 117 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

           федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

 Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

           федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

           местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

      Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

     Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год 

Муниципальной программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрен 2 показателя, по которым фактические  значения  соответствуют  плановым.   

Показатель 1. « Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения»  -  плановое значение  87,5 %, фактическое значение 87,5%.

Показатель 1.1 « Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения»  -  плановое значение  87,5 %, фактическое значение 87,5%.


         Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДп  = 100 / 1 =100.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одного структурного элемента).

УДстр.эл. = (1 х 100,0) / 1 = 100.

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = 100/ 1 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100,0 
(100,0/ 1).

ОПпСЭ = 100 / 1 = 100. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0.

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100,0 = 100.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде не рассчитывается, так как средства на реализацию муниципальной программы в 2025 году не планировались. Для выполнения мероприятий муниципальной программы отсутствует необходимость в финансовых средствах. 

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100 = 100 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 0,0 тыс. рублей.

7. Предложения 
по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период необходимо предусматривать финансовые ресурсы для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Приложение №1
к отчету об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измере-ния
	плановое значение
	фактическое значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства»
	х
	х
	процентов
	100
	100
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	–

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

«Заключены договора на разработку проектно-сметной документации»
	20.01.2025
	20.01.2025
	х
	х
	х
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	Необходимости в разработке ПСД в 2025 году нет

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

«Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Капитальный ремонт объектов водопроводно–канализационного хозяйства»
	х
	х
	процентов
	100
	100
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	–

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.

«Заключены договора на капитальный ремонт»
	30.10.2025 г.
	30.10.2025 г.
	х
	х
	х
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	Ремонт водопроводно-канализационного хозяйства в 2025 году не требовался

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.

«Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	30.12.2025 г.
	х
	х
	х
	Задорожний О.А. -заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству
	-


                                                                                                                                                            Приложение № 2
к отчету об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источник 

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы 

(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» 
	всего
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	 

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»
	всего
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	


                                                                                                                           Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

	№ 

п/п
	Номер и наименование


	Единица измерения
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений

значений показателя на конец

отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

	1.1.
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения
	процентов
	-
	87,5
	87,5
	87,5
	100
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

	2.1
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Алексеевского сельского поселения
	процентов
	-
	87,5
	87,5
	87,5
	100
	


